План работы рабочей группы по разработке образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга и Адаптированной образовательной программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №57 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый  результат |
|  | Знакомство с Положением о рабочей группе по разработке образовательной программы дошкольного образования.  Распределение полномочий членов рабочей группы | Март 2015 | заведующий | Определение функционала рабочей группы. |
|  | Анализ примерных основных образовательных программ дошкольного образования.  Определение целей и задач образовательной программы по пяти образовательным областям. | Март 2015 | члены рабочей группы | Изучение примерной основной образовательной программы дошкольного образования из реестра примерных ООП ДО |
|  | Написание пояснительной записки  Разработка модели образовательного процесса | Апрель 2015 | члены рабочей группы | Составление комплексно-тематического планирования по возрастным группам  Составление циклограммы праздников и досугов  Составление учебного плана по возрастам. |
|  | Разработка регионального компонента | Апрель  2015 | члены рабочей группы | Проектирование содержания вариативной части программы, (с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов) |
|  | Разработка физкультурно-оздоровительного направления ООП ДО и АООП  Разработка художественно-эстетического направления ООП ДО и АООП  Разработка содержания по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» | Апрель-май  2015 | члены рабочей группы | Составление содержательного раздела по пяти образовательным областям |
|  | Разработка модели системы работы с семьёй, с социальными партнёрами. | Май  2015 | члены рабочей группы | Модель системы работы с семьёй, с социальными партнёрами. |
|  | Представление и обсуждение проектов образовательных программ ДОО на Педагогическом совете. | Май  2015 | члены рабочей группы | Корректировка ОП ДО |
|  | Составление краткой презентации, описания Программ | Июнь  2015 | члены рабочей группы | Краткая презентация, описание ОП ДО |
|  | Представление и принятие ООП и АООП на Педагогическом совете | Август  2015 | Заведующий, члены рабочей группы | Принятие ОП ДО Педагогическим советом, утверждение заведующим ГБДОУ |